## Projet
ID | Antécédent | QUOI | QUI | Statut | Date fin estimée | Date fin effective | QUI | Statut
1 |  | Constitution des bases de données: - Des présidentielles 2017 - Des présidentielles 2012 - Des législatives 2017 - Des législatives 2012 | Antoine et Steph | Fait |  |  | Christa | Fait
2 |  | Construction de l'agorithme d'analyse des sentiments des tweets sur Pyspark | Christa | Fait |  |  | Stéphanie | A faire
3 |  | Récupérer les tweets | Jérôme | Fait |  |  | Jérôme | En cours
4 | 1 | Calcul report de voix du 1er tour des présidentielles 2017 sur le 1er tour des législatives (par dept_circo, pour chaque nuance) - MODELE 1 | Christa | Fait |  |  | Antoine | ALERTE
5 | 1 | Calcul report de voix du 1er tour des présidentielles 2012 sur le 1er tour des législatives (par dept_circo, pour chaque nuance) - MODELE 1 | Christa | En cours |  |  | Les filles
6 | 1 | Attribution d'un candidat pour chaque nuance, par dept_circo (2017) | Antoine | Fait |  |  | Les mecs
7 | 1 | Attribution d'un candidat pour chaque nuance, par dept_circo (2012) | Antoine | En cours |  |  | Antoine et Steph
8 | 4 | Paufiner le report de voix selon l'absence de nuance politique dans certaines circo (2017) | Antoine | En cours
9 | 1 | Construction d'un dataviz de la carte de France par circo | Jérôme | En cours
10 | 2.3 | Analyser les sentiments avec l'algo et les tweets | Christa | A faire
11 |  | Initier la présentations powerpoint avec les étapes du projet | Stéphanie | A faire
12 |  | Calculer l'erreur du modèle 1 de 2012 avec le résultat réel des législatives 2012 (1er tour) | Jérôme | A faire
13 |  | BDD candidats législatives 2012 : Ajouter la variable qui expliquerait l'erreur entre le MODELE 1 2012 et le réel | Jérôme | A faire
14 |  | Etablir un modèle 2 en utilisant du machine learning qui prendrait les infos candidats comme variables supplémentaires | Les mecs | A faire
15 |  | Projeter le modèle 2 sur 2017 | Les mecs | A faire
16 |  | MODELE 3 : Corriger le modèle 2 avec l'analyse de sentiments liés aux tweets | Les filles | A faire
17 |  | Faire les slides pour expliquer l'étape de machine learning | Les mecs | A faire
18 |  | Faire les slides pour expliquer l'analyse de sentiments des tweets | Christa | A faire
19 |  | Finaliser les slides sur la dataviz |  | A faire
20 |  |  |  | A faire

## Param
QUI | Statut
Christa | Fait
Stéphanie | A faire
Jérôme | En cours
Antoine | ALERTE